Phụ lục số II

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

#### BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG

Năm báo cáo: Năm 2009

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Miền Trung tên đối ngoại là CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY (CHP), được thành lập trên cơ sở Hợp đồng liên doanh số 5852/ĐL2,ĐL3, XLDD1, ĐLHN/2004 ngày 30/11/2004. Trong đó Công ty Điện Lực 2 (PC2) góp 30% vốn Điều lệ, Công ty Điện Lực 3 (PC3) góp 30% vốn Điều lệ, Công Ty Xây lắp Điện 1 góp 20% vốn Điều lệ và Công ty Điện lực Hà Nội góp 20% vốn Điều lệ. Tổng số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng Việt Nam.

Ngày 13/12/2004: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng phê chuẩn giấy đăng ký kinh doanh số 3203000503.

Ngày 24/11/2005, Đại hội đồng Cổ đông đã chấp thuận cho Công Ty Xây lắp Điện 1 rút khỏi tư cách cổ đông sáng lập theo Nghị quyết số 01/CHP-ĐHĐCĐ đồng thời Đại hội đồng Cổ đông đã đồng ý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thay thế vị trí cổ đông sáng lập của Công Ty Xây lắp Điện 1.

Ngày 22/12/2006 Đại hội đồng Cổ đông đã quyết định tăng vốn Điều lệ Công ty lên 1.200 tỷ đồng Việt Nam.

Ngày 25/5/2007 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch triển khai kế hoạch triển khai “Khởi công công trình Thuỷ điện A Lưới – Thừa Thiên Huế vào ngày 30/6/2007”.

Ngày 29/06/2007, Công ty ký Hợp đồng thi công tuyến năng lượng với Công ty TNHH Cavico Việt Nam.

Ngày 30/06/2007, Công ty tổ chức Lễ khởi công công trình thủy điện A Lưới

Ngày 30/3/2008 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất của Công ty về chủ trương đầu tư Dự án Thuỷ điện Đakđrinh 2 – Tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 15/09/2008, Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thừa Thiên Huế với tổng số tiền vay là 1.656 tỷ đổng.

Ngoài ra, ngày 30/09/2008 Công ty đã ký Hợp đồng tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sài Gòn với tổng số tiền là 367 tỷ đồng.

Ngày 26/02/2009, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật với liên danh giữa Dongfang Electric Corporation và Voith Siemens Hydro Kraftwerkstechnik GmbH & Co.KG.

Ngày 26/4/2009, Công ty đã tổ chức Lễ chặn dòng đợt 1 sông A Sáp với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các cấp Lãnh đạo của Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ : Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại  :	 0511.2210578 - 0511.2210571

- Fax	       :	 0511.3935960

- Website     : 	 www.chp.vn

- Logo:

2. Quá trình phát triển

+ Ngành nghề kinh doanh

Đầu tư xây dựng các dự án thuỷ điện: Tư vấn xây dựng các công trình điện; sản xuất và kinh doanh điện; Nhận thầu xây lắp các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, công trường đường dây, trạm biến thế, các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tư vấn và thiết kế lưới điện, hệ thống điện chiếu sáng. Xây dựng công trình giao thông. Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng (Địa điểm ngoài địa bàn thành phố). Tư vấn giám sát xây dựng công trình ngầm. Nạo vét lòng hồ. Nuôi trồng thuỷ sản và trồng rừng. Đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà và cho thuê. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Dịch vụ du lịch. Kinh doanh khu vui chơi giải trí.

+ Tình hình hoạt động

Hiện nay Công ty đang tiến hành đầu tư các dự án Thủy điện:

- Thủy điện A Lưới	: 	- Công suất 170 MW

(Thừa Thiên Huế)		- Sản lượng điện 686 triệu Kwh/ năm

Công ty đang thực hiện các hạng mục chính của công trình như hạng mục đường hầm tuyến năng lượng, hạng mục cụm đầu mối, kênh dẫn, xây dựng nhà máy, ký hợp đồng mua thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật … Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, cơ bản Công ty đã đáp ứng tiến độ thi công

Ngoài ra, Công ty đang triển khai đầu tư các dự án khác như dự án thủy điện Đak drinh 2, thủy điện Sơn Hà và dự án An Vân Dương.

3. Định hướng phát triển

Trong bối cảnh ngành Điện đang phải chịu áp lực với sự phát triển nhanh của phụ tải trên toàn hệ thống điện, Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung chung vai gánh vác cùng EVN giảm tải bớt phần nào sự thiếu hụt nguồn cung cấp.

Mục tiêu chính của Công ty là vừa đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện hiện tại vừa tìm kiếm và đầu tư các dự án thủy điện tiềm năng trong khu vực, bên cạnh đó là sự phát triển về chất lượng cũng như về số lượng của đội ngũ cán bộ quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật và cán bộ giám sát công trình.

Hiện nay, nhu cầu về tư vấn rất cao nhất là lãnh vực Thủy điện khi mà hàng loạt các dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty phấn đấu từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao tập trung vào các lãnh vực: quản lý các dự án thuỷ điện, tư vấn giám sát công trình, tư vấn thiết kế kỹ thuật, tư vấn quản lý dự án...và phát triển một số lĩnh vực khác.

Ngoài ra, trong thời gian tới nhu cầu thị trường sẽ là đào tạo đội ngũ quản lý sửa chữa vận hành, tư vấn kỹ thuật, quản lý sản xuất vận hành cho các nhà máy thủy điện trong khu vực cũng là một thử thách đối với sự phát triển của Công ty.

# II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

Năm 2009, Công ty đã hoàn thành kế hoạch mà Hội đồng quản trị đã đặt ra, điển hình như sau:

- Đấu thầu: Hầu hết các gói thầu xây lắp, mua sắm thiết bị đều đã hoàn tất. Đối với gói thầu xây lắp và cơ khí thủy công, Công ty tiến hành đấu thầu trong nước. Phần thầu xây lắp do các đơn vị trong nước thi công, hầm do CAVICO thi công. Phần thầu thiết bị cơ khí thủy công do liên doanh các nhà thầu trong nước cung cấp như NARIME – COMA - VINAINCON. Đối với gói thầu vật tư thiết bị, Công ty tiến hành đấu thầu quốc tế. Turbine máy phát của VOITH HYDRO - Đức, và các thiết bị khác của DONGFANG - Trung Quốc. Hiện nay Công ty đang tập trung quản lý, đôn đốc các nhà thầu thi công theo đúng tiến độ.

- Xây dựng: Công tác xây dựng được Công ty khởi công từ ngày 30/6/2007 với tổng giá trị xây dựng khoảng 1.400 tỷ đồng. Đã hoàn thành mục tiêu chặn dòng vào tháng 04/2009, đây là điều kiện kỹ thuật quan trọng để triển khai thi công đập chính; bê tông tường thượng lưu đập tràn đạt cao trình thiết kế 520m, tường thượng lưu đập dâng cao trình 532m; Tổng khối lượng thi công bê tông đạt 41.400 m3. Hạng mục Kênh dẫn: hoàn thành 88% khối lượng đào đất đá hố móng (đào được 733/836 ngàn m3), xây được 2.600m3 đá hộc đạt 2.600m3/17.700m3 =15%. Đường hầm: Tuyến đường găng dự án đến nay đã đào được  8.217m đường hầm. Hạng mục Nhà máy, kênh xả, trạm phân phối: Đã hoàn thành công tác đào đất đá với khối lượng 306.000 m3 đã đổ bêtông nhà máy đến cao trình 63,8m, với khối lượng 1.481m3 bê tông.

(Chi tiết xem tại Báo cáo của Ban giám đốc: Mục III)

Để đảm bảo tiến độ phát điện vào cuối năm 2011, kế hoạch năm 2010 mà Hội đồng quản trị Công ty đặt ra cho Công ty như sau:

Căn cứ tình hình thực hiện đến cuối năm 2009 và tổng tiến độ dự án thuỷ điện A Lưới với mục tiêu hoàn thành và vận hành tổ máy số 1 vào cuối năm 2011. CHP xây dựng kế hoạch năm 2010 như sau:

- Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010

1.1  Mục tiêu chung:

Mục tiêu thứ 1:

Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010 là 795 tỷ đồng với mục tiêu khối lượng chính như sau:

- Thi công đập tràn đến cao trình 538,5m (hoàn thiện mặt tràn), trụ pin đến cao trình 554m và đập dâng đến cao trình 550m.

- Hoàn thành công tác đào và gia cố 4,2 km đường hầm và đổ được 1,7km bê tông đường hầm.

- Thi công bê tông nhà máy đạt cao trình 68,8m phần giữa và cao trình 89m phần biên.

- Hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng khu TĐC-TĐC và bắt đầu di dân từ tháng 7/2010.

- Tiếp nhận toàn bộ thiết bị cơ khí thủy công và tiếp nhận 07 chuyến hàng thiết bị cơ điện.

- Hoàn thành công tác phê duyệt dự án đầu tư thuỷ điện Đăkrinh 2.

Mục tiêu thứ 2:

Công tác giải ngân đạt 80% tổng giá trị thực hiện trong năm 2010 các dự án.

Mục tiêu thứ 3:

Đạt được chứng chỉ duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

1.2 Mục tiêu cụ thể:

1.2.1 Dự án Thuỷ điện A lưới

1.2.1.1 Công tác đấu thầu: Hoàn thành công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 85/TB-AL: Cung cấp thiết bị thông tin vào tháng 5/2010; số 77/XL-AL: Xây lắp hệ thống thông tin vào tháng 8/2010, số 75/TB-AL: Thí nghiệm thiết bị vào tháng 8/2010.

      - Công tác xây lắp

a) Đập dâng, đập tràn (58/XL-AL): thi công mặt tràn đến cao trình 538,5m (hoàn thiện mặt tràn), trụ pin đến cao trình 554m và đập dâng đến cao trình 550m. với tổng khối lượng thi công bê tông là 78.400m3

- Đến 31/3/2010: Bê tông đập tràn đạt cao trình 525m; đập dâng đạt cao trình 532m.

- Đến 30/6/2010: Bê tông đập tràn, đập dâng đạt cao trình 535m.

- Đến 30/9//2010: Bê tông đập tràn, dập dâng đạt cao trình 547m và hoàn thành 30m dài bể tiêu năng.

- Đến 31/12/2010: Bê tông trụ pin đạt cao trình 554m và bê tông đập dâng đạt cao trình 550m.

b) Kênh dẫn (59/XL-AL): Hoàn thành công trình trước ngày 31/8/2010, trong đó

- Hoàn thành công tác đào đất đá hố móng tháng 5/2010 (khối lượng thực hiện ước tính: 115.000m3 đất đá).

- Hoàn thành công tác xây đá gia cố mái tháng 8/2010 (khối lượng thực hiện ước tính: 15.000m3 đá xây).

c) Đường hầm (60, 61, 61-2/XL-AL): Hoàn thành công tác đào và gia cố hầm dẫn nước (hầm chính) và tháp điều áp với tổng chiều dài 4.268m và đổ bê tông được 1.771m đường hầm.

- Thông hầm HP1 đến HP2 vào tháng 7/2010

- Thông hầm HP2 đến HP3 vào tháng 8/2010

- Đào xong hầm ngang hướng Nhà máy vào tháng 5/2010

- Hoàn thành đào mở rộng Giếng đứng 1 vào tháng 5/2010.

- Hoàn thanh khoan doa Giếng đứng 2 vào tháng 6/2010

- Hoàn thành đào mở rộng Giếng đứng 2 vào tháng 9/2010.

- Hoàn thành khoan doa Tháp điều áp vào tháng 3/2010

- Hoàn thành đào mở rộng Tháp điều áp vào tháng 8/2010

- Nhà máy, kênh xả, trạm phân phối (62/XL-AL):

- Phần biên (chưa kể bêtông trong gian máy)

- Tháng 3/2010: Đổ bêtông nhà máy đến cao trình 63.8m

- Tháng 5/2010: Đổ bêtông nhà máy đến cao trình 68.8m (Cao trình sàn tua bin).

- Tháng 9/2010: Đổ bêtông nhà máy đến cao trình 78.5m (Cao trình sàn nhà máy).

- Tháng 12/2010: Đổ bêtông nhà máy đến cao trình 89m (dầm cầu trục).

- Phần giữa (bêtông trong gian máy)

- Từ  tháng 7 đến tháng 11/2010: Đổ bêtông nhà máy đến cao trình 68.8m (Cao trình sàn tuabin TM1).

- Tháng 12/2010: Đổ bêtông nhà máy đến cao trình 68.8m (Cao trình sàn tuabin TM2).

e) Gói 76/XL-AL: Lắp đặt thiết bị cơ điện và thuỷ công

- Hoàn thành lắp đặt khe van hạ lưu trong tháng 9/2010

- Hoàn thành lắp đặt chạc ba và 2 đoạn đường ống trước van cầu trong tháng 4/2010

- Hoàn thành lắp đặt chi tiết đặt sẵn của hệ thống bơm thoát nước đập tràn trong tháng 3/2010

- Hoàn thành lắp giếng tua bin và ống phân phối tổ máy 1 vào tháng 10/2010

- Hoàn thành lắp giếng tua bin và ống phân phối tổ máy 2 vào tháng 11/2010

- Lắp xong thép bản đáy cửa sửa chữa và cửa van cung vào tháng 6/2010.

- Hoàn thành lắp gối quay cửa van cung và chốt treo xi lanh đập tràn vào tháng 12/2010

f) Gói thầu 61.3/XL-AL: Lắp đặt đường ống trong đường hầm từ giếng đứng số 2 đến cửa ra nhà máy. Lắp đặt 212 m đường ống áp lực

g) Gói thầu 61.4/XL-AL: Lắp đặt đường ống trong đường hầm từ giếng đứng số 1 đến giếng đứng số 2. Lắp đặt 195 m đường ống áp lực, trong đó hoàn thành công tác lắp đặt giếng đứng số 1 vào tháng 8 năm 2010.

k) Khu TĐC-TĐC Hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình trước tháng 8/2010

- Đối với Gói thầu 69-1/XL-AL: Đường nội vùng thoát nước khu định cư

- Đến tháng 3/2010 hoàn thành toàn bộ cống thoát nước trên tuyến;

- Đến tháng 6/2010:  hoàn thành toàn phần bê tông mặt đường.

- Đối với Gói thầu 69-2/XL-AL Đường nội vùng, thoát nước khu định canh:

- Đến tháng 4/2010 hoàn thành phần nền đường.

- Đến tháng 5/2010 hoàn toàn bộ phần cống thoát nước.

- Đến tháng 8/2010 hoàn toàn bộ gói thầu.

- Đối với các gói thầu xây dựng nhà ở 67-1, 67-2, 67-3/XL-AL:

- Đến tháng 3/2010 hoàn thành công tác san nền; phần móng nhà của các công trình công cộng trường mẫu giáo, trường tiểu học, trạm y tế, trường THCS và 30 móng nhà ở.

- Đến tháng 6/2010 hoàn thành phần thân các công trình công cộng và phần thân thân của 100 nhà ở

- Đến tháng 8/2010 hoàn thành các gói thầu xây dựng nhà.

- Đối với thầu cấp điện khu định cư 93/XL-AL:

- Đến tháng 4/2010: Hoàn thành đường dây trung thế, hạ thế của TBA T1

- Đến đầu tháng 6/2010: Hoàn thành đường dây trung thế, hạ thế của TBA T2

- Đến 15/6/2010 lắp xong 2 trạm biến áp và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

- Đối với gói thầu 70/XL-AL cấp nước sinh hoạt, thủy lợi:

- Đến tháng 5/2010 hoàn thành hệ thống cấp nước khu Tái định cư

- Đến tháng  6/2010 hoàn thành san nền khu định canh và các kênh nhánh thủy lợi khu định canh.

- Đến tháng 7/2010: hoàn thành phần kênh chính cấp nước thủy lợi khu định canh

l) Cung cấp thiết bị thuỷ công (86/TB-AL): Cung cấp toàn bộ phần thiết bị còn lại của hợp đồng, bao gồm:

- Cung cấp cầu trục gian máy: Tháng 5/2010.

- Cung cấp thiết bị đập tràn: Tháng 9/2010.

- Cung cấp thiết bị cửa nhận nước: Tháng 11/2010.

- Cung cấp đường ống áp lực: Theo tiến độ lắp ống.

m) Cung cấp thiết bị cơ điện (82/XL-AL): tiến độ cung cấp hàng như sau

- Tổ máy 1:

- Phần ngoài giếng tuabin tổ máy (phần trên và phần dưới) vào tháng 6/2010.

- Ống phân phối tổ máy vào tháng 8/2010

- Vòi phun và bộ lái tia tổ máy vào tháng 12/2010

- Tổ máy 2:

- Phần ngoài giếng tuabin tổ máy (phần trên, phần dưới) vào tháng 7/2010.

- Ống phân phối tổ máy vào tháng 10/2010

- Các chi tiết đặt sẵn (cả hai tổ máy) vào tháng 02/2010.

- Hệ thống phụ trợ: Hệ thống nước làm mát tổ máy; Hệ thống thoát nước rò rỉ hầm tuabin; Hệ thống bơm tháo lũ nhà máy; Hệ thống khí nén; Hệ thống cấp dầu tổ máy; Hệ thống xử lý nước nhiễm dầu; Cáp, thang cáp và giá cáp vào tháng 12/2010

n, Đền bù:

- Hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng khu tái định canh trong tháng 2/2010.

- Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng lòng hồ trước tháng 3/2010

- Hoàn thành công tác đền bù đất đai toàn dự án trong tháng 3/2010.

o, Vệ sinh lòng hồ:

- Thu dọn, vệ sinh lòng hồ đến cao trình 545 trước tháng 8/2010

- Thu dọn, vệ sinh khu vực rừng trước tháng 9/2010.

p, Xử lý chất độc hóa học khu vực lòng hồ:

- Hoàn thành công tác xử lý chất độc hóa học khu vực lòng hồ trong tháng 10/2010.

1.2.2 Dự án Đakrinh 2: Hoàn thành lập dự án đầu tư trong tháng 3/2010, phê duyệt trong quý 4/2010

1.2.1 Công tác xây lắp (như phụ lục kèm theo)

2.

Giá trị kế hoạch năm 2010

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 như đã nêu tại mục 1, căn cứ vào đơn giá các hợp đồng xác định giá trị kế hoạch năm 2010

Đơn vị: triệu đồng

| TT | DỰ ÁN | Giá trị hợp đồng/điều chỉnh | Luỹ kế giá trị KL thực hiện đến năm 2009 | luỹ kế giải ngân đến năm 2009 | Kế hoạch 2010 | KH giải ngân năm 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG | 3.153.324 | 1.101.179 | 942.847 | 795.000 | 836.020 |
| 1 | Thủy điện A Lưới | 3.132.664 | 1.087.452 | 932.382 | 788.067 | 827.831 |
| 2 | Dự án Sơn Hà | 105 | 105 | 14 |  | 92 |
| 3 | Dự án An Vân Dương | 547 | 42 | 12 | 505 | 535 |
| 4 | Dự án Đakring 2 | 13.199 | 6.961 | 4.323 | 6.428 | 7.062 |
| 5 | Nhà điều hành | 6.617 | 6.617 | 6.116 | 0 | 501 |

Kế hoạch huy động vốn năm 2010

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Năm 2009 về trước | Năm 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nhu cầu vốn năm 2010( I=I 1+I 2) | 942.847 | 1.036.022 |
| 1 | Kế hoạch giải ngân trong năm | 942.847 | 836.022 |
| 2 | Kế hoạch quý 1/2011 |  | 200.000 |
| II | Kế hoạch huy động vốn trong năm | 1.022.086 | 1.331.622 |
| 1 | Cổ đông phổ thông | 333.625 | 366.375 |
| 2 | Cổ đông sáng lập | 355.221 | 144.779 |
| 3 | Vay ngân hàng phát triển | 254.453 | 708.055 |
| 4 | Vay ngân hàng N.nghiệp Sài Gòn | 78.787 | 112.413 |
| III | Vốn dư năm trước chuyển sang |  | 79.239 |

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: 1.080 tỷ đồng

-  Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

+ Đầu năm 2009: 553 tỷ đồng

+ Cuối năm 2009: 688 tỷ đồng

-  Tổng số cổ phiếu (cổ phiếu thường): 68.884.571 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu thường): 68.884.571 cổ phiếu

- Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn: chưa có vì Công ty đang trong giai đoạn đầu tư

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhiệm vụ chính của công ty hiện nay là quản lý đầu tư xây dựng thuỷ điện A Lưới và đang trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu để đầu tư các dự án khác, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình đầu tư đến cuối năm 2009 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu:

ĐVT: triệu đồng

| TT | Nội dung | Giá trị kế hoạch năm 2009 | Giá trị thực hiện năm 2009 | tỷ lệ % đạt được năm 2009 | luỹ kế từ khởi công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giá trị sản lượng | 600.000 | 624.590 | 104% | 1.101.012 |

2.2 Tình hình thực hiện các Dự án:

2.2.1 Dự án thuỷ điện A Lưới:

a.   Công tác  Thiết kế bản vẽ thi công: đáp ứng tiến độ thi công xây lắp các hạng mục công trình

b.    Công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu:

Năm 2009 hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng của 19 gói thầu, trong đó khu TĐC-TĐC: 8 gói thầu, thiết bị: 2 gói thầu, xây lắp và tư vấn khác: 9 gói thầu

c.   Công tác Đền bù giải phòng mặt bằng và Tái định cư - định canh:

Đến năm 2009 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục công trình chính riêng khu vực lòng hồ đã giải phóng mặt bằng được gần 100 ha, dự kiến quý I/2010 sẽ hoàn thành GPMB toàn bộ khu vực lòng hồ.

d.   Công tác thi công xây lắp

Hạng mục cụm đầu mối: năm 2009 đã hoàn thành mục tiêu chặn dòng tháng 04/2009 đây là điều kiện kỹ thuật quan trọng để triển khai thi công đập chính; bê tông tường thượng lưu đập tràn đạt cao trình thiết kế chống lũ 520m, tường thượng lưu đập dâng cao trình 532m; Tổng khối lượng thi công bê tông đạt 42 ngàn m3. Dự kiến đến hết năm 2010 sẽ thi công luỹ kế được 118 ngàn m3 bê tông, đạt 85% tổng khối lượng bê tông của hợp đồng.

Hạng mục Kênh dẫn: Hoàn thành 88% khối lượng đào đất đá hố móng (đào được 733/836 ngàn m3), xây đá gia cố mái được 2.600m3 đạt 15%. Dự kiến hoàn thành toàn bộ gói thầu trước 30/8/2010.

Hạng mục đường hầm (60,61,61-2/XL-AL): Đây là tuyến đường găng dự án, đến nay đã đào và gia cố được 8.217m đường hầm, trong đó năm 2009 đào được 4.957m. Trong năm qua CHP và nhà thầu tổ chức nhiều cuộc họp bàn các nhóm giải pháp về nguồn lực, kỹ thuật, tài chính và kể từ khi áp dụng các nhóm giải pháp trên tình hình thi công trên công trường đã có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực

Ngoài các giải pháp nêu trên, CHP cũng đã phát động thi đua cho hướng đường găng là hướng CNN-HP1. Sau hai tháng thi đua hướng cửa nhận nước tiến độ tháng 11/2009 tăng 11,6%, tháng 12/2009 tăng 12,6% so với năng suất khởi điểm; hướng HP1 tháng 11/2009 tăng 18,2%, tháng 12/2009 tăng 16,2% so với năng suất khởi điểm. Trong trường hợp duy trì được tiến độ này thì dự kiến sẽ hoàn thành công tác đổ bê tông khoan phun lấp đầy hạng mục đường hầm vào ngày 30/11/2011. Do đó CHP đã chấp nhận giãn tiến độ áp dụng công nghệ mới theo đề nghị của nhà thầu Cavico.

Hạng mục Nhà máy, kênh xả, trạm phân phối (62/XL-AL): Đã hoàn thành công tác đào đất đá với khối lượng 306 ngàn m3, đổ bêtông nhà máy đến cao trình 63,8m với khối lượng 1.481m3 bê tông.

Khu Tái định cư- định canh:

- Hạng mục đường và cầu vào khu TĐC-TĐC: đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng

- Hạng mục nhà ở: đã hoàn thành việc thi công xây dựng nhà ở và di dân 7 hộ ảnh hưởng khu vực tuyến kênh và đang tiến hành công tác san nền.

- Hạng mục đường giao thông nội vùng khu TĐC đã cơ bản xong phần nền và đang tiến hành thi công mặt đường bê tông

- Hạng mục cấp điện khu tái định cư đang thi công công tác đào và đổ bê tông móng trụ.

Dự kiến đến cuối tháng 8/2010 cơ bản hoàn thành các hạng mục khu TĐC-TĐC đồng bộ tiến độ di dân  bắt đầu vào tháng 8/2010

Cung cấp thiết bị:

- Thiết bị cơ khí thủy công: Theo kế hoạch năm 2009 Nhà thầu phải hoàn thành việc gia công chế tạo và cung cấp thiết bị đường ống áp lực với khối lượng khoảng 1.531 tấn. Thực tế Nhà thầu hoàn thành khoảng 3 ngàn tấn, đạt 86% khối lượng hợp đồng. Dự kiến năm 2010 hoàn thành toàn bộ khối lượng hợp đồng.

- Thiết bị cơ điện: Đã hoàn thành công tác tạm ứng và mở L/C cho nhà thầu, có xác nhận thiết bị nhập khẩu là máy chính và thiết bị đồng bộ cho dự án Thủy điện A Lưới, phê duyệt báo cáo tính toán thủy động lực học do Voith Siemens thực hiện để tính toán các đặc trưng thủy lực của tuabin A Lưới bao gồm cả biểu đồ đường đặc tính tuabin, đã tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên gồm ống đặt sẵn của hệ thống thoát nước hành lang thân đập, máy bơm thoát nước hành lang thân đập và các ống đặt sẵn dưới cao trình 63.8 của nhà máy. Dự kiến năm 2010 sẽ tiếp nhận thêm 6 chuyến hàng.

2.2.2 Các dự án đầu tư khác:

Dự án thủy điện Đak drinh 2: Dự kiến trong năm 2010 sẽ phê duyệt DAĐT

Dự án An Vân Dương: UBND tỉnh TTHuế đã thông qua bước 1 chấp nhận cho phép đầu tư dự án tại thông báo số 2913/UBND ngày 5/6/2009. Ở bước 2(Chấp thuận cho phép triển khai dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư): ngày 29/9/2008 CHP đã được UBND tỉnh thống nhất cho phép tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án và giao Ban quản lý phát triển khu đô thị mới triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện nay BQL khu đô thị mới đang lập HSMT và sẽ tổ chức đấu giá sử dụng đất trong thời gian tới

2.3 Công tác thu xếp vốn cho dự án:

Công ty đã hoàn thành việc thu xếp vốn cho dự án với tổng giá trị 3.223 tỷ đồng. Trong đó vốn điều lệ của Công ty 1.200 tỷ đồng, vay ngân hàng phát triển Việt Nam - CN TT Huế(VDB) 1.656 tỷ đồng, vay Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn CN Sài Gòn(Agribank Sài Gòn): 367 tỷ đồng.

Đối với vốn điều lệ: đến nay các cổ đông đã góp được: 688 tỷ đồng trong đó cổ đông sáng lập đã góp 355 tỷ đồng, cổ đông phổ thông đã góp 333 tỷ đồng

Đối với vốn VDB: đến ngày 31/12/2009 CHP đã giải ngân 254 tỷ đồng.

Đối với vốn Agribank Sài Gòn: đến ngày 31/12/2009 CHP đã giải ngân 78 tỷ đồng.

2.4. Công tác quản lý cổ đông:

Công ty đã hoàn thành việc huy động vốn và phát hành sổ chứng nhận cổ đông cho đợt góp thứ 5 . Ngoài ra, tháng 3/2010 Công ty đã hoàn thành hồ sơ lưu ký và hồ sơ UPCoM để gửi lên Trung tâm lưu ký chứng khoán và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Bên cạnh đó Công ty thực hiện tốt việc công bố thông tin đúng quy định cho UBCK Nhà Nước về công ty đại chúng, thông báo kịp thời cho các cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty thông qua website của Công ty.

2.5 Công tác ISO:  Đã được cấp chứng chỉ ISO 9001-2008 vào tháng 4/2009. Trong thời qua, CHP đã không ngừng cập nhật, sửa đổi, cải tiến hệ thống quy trình để duy trì hiệu lực của chứng chỉ (dự kiến Tổ chức công nhận sẽ được đánh giá định kỳ trong quý I/2010).

2.6 Công tác thi đua

Để tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các nhà thầu trên công trường năm qua CHP đã tổ chức nhiều chiến dịch thi đua nhân kỷ niệm ngày khởi công công trình thuỷ điện A Lưới, chiến dịch thi đua mừmg Đảng đón xuân và chiến dịch thi đua hướng đường găng đoạn hầm hướng CNN-HP1. Đã thu được nhiều kết quả khả quan đặc biệt hướng đường găng đoạn hầm hướng CNN-HP1 trong tháng 11, 12 tăng bình quân 15% so với năng suất khởi điểm

2.7 Công tác quyết toán:

Hoàn thiện hồ sơ quyết toán cho 37 hợp đồng các gói thầu tư vấn, rà phá bom mìn, quan trắc môi trường, tuyến đường phục vụ thi công và cấp điện thi công. Hiện nay đơn vị tư vấn kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán cho 34 gói thầu về cơ bản kiểm toán thống nhất với các giá trị quyết toán giữa CHP và nhà thầu.

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Để công tác quản lý đi vào ổn định Công ty đã xây dựng các quy trình phục vụ công tác quản lý áp dụng trong Công ty như: Quy trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình, Quy trình quản lý cổ đông, Quy trình giám sát thi công hầm, Quy trình nghiệm thu...Bên cạnh việc vận hành theo các quy trình, Công ty cũng áp dụng nhiều chương trình phần mềm máy tính phục vụ công tác quản lý và đã đạt được kết quả tốt và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý của Công ty, trong công tác quản lý điều hành đã áp dụng giải pháp đồng bộ liên quan đến kỹ thuật, chất lượng và tài chính

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

-  Tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy thuỷ điện.

-  Tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản.

-  Phát triển trồng rừng và du lịch sinh thái

## IV. Báo cáo tài chính

## Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

## V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC

- Ý kiến kiểm toán độc lập: Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu, các Báo cáo tài chính đã phản ảnh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2009 và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2009, phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành

2. Kiểm toán nội bộ: không có

VI. Các công ty có liên quan: không có

VII. Tổ chức và nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của công ty

- Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

- Ông Trương Công Giới

Năm sinh: 	10/10/1962

Nơi sinh:  	Đại Lãnh - Đại Lộc - Quảng Nam

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi - thủy điện; Kỹ sư điện

Quá trình công tác:

+ Từ 1985 đến 1991: Kỹ sư giám sát tại Ban QLCT thủy điện An Điềm

+ Từ 1992 đến 1997: Chuyên viên Phòng Thủy điện, Phòng Quản lý xây dựng Công ty Điện lực 3

+ Từ 1997 đến 1998: Phó trưởng ban QLDA thủy điện Ayun Hạ - Công ty Điện lực 3

+ Từ 1999 đến 2004: Phó trưởng phòng Quản lý xây dựng, Trưởng phòng quản lý thủy điện – Công ty Điện lực 3

+ Từ 2005 đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Miền Trung

- Ông Lâm Uyên

Năm sinh: 		08/04/1961

Nơi sinh:  		Quảng Ngãi

Trình độ văn hoá:	12/12

Trình độ chuyên môn: 	Đại học

Quá trình công tác:

+ Từ 1985 đến 2005: làm việc ở tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng

+ Từ 2005 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Miền Trung

- Ông Lê Quý Anh Tuấn

Năm sinh: 	30/08/1969

Nơi sinh:  	Nghệ An

Trình độ văn hoá:	12/12

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ điện

Quá trình công tác:

+ Từ 1992 đến 2007: Công tác tại Công ty Thủy điện Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (Chức vụ: Trưởng ca- Phó QĐốc - QĐốc – T.P KH - Kỹ thuật)

+ Từ 2007 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Miền Trung

- Ông Huỳnh Mai

Năm sinh: 	1970

Nơi sinh:  	Đà Nẵng

Trình độ văn hoá:	12/12

Trình độ chuyên môn:    Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

+ Từ 1993 đến 2004: Chuyên viên phòng Tài chính Công ty Điện lực 3

+ Từ 2005 đến nay: Kế toán trưởng Công ty CP Thủy điện Miền Trung

- Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc thực hiện theo các chế độ tiền lương của Nhà nước quy định và Quyết định phê duyệt của Hội đồng quản trị

- Số lượng cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm 31/12/2009: 92 người

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, Ban kiểm soát:

+ Thành viên HĐQT

1. Ô. Nguyễn Thành Duy	- Giám đốc Công ty Điện lực 2 	- Chủ tịch

2. Ô. Trần Đức Hùng	- Giám đốc Công ty ĐL Hà Nội  	- Ủy viên

3. Ô. Nguyễn Hữu Tâm	- Kế toán trưởng Công ty ĐL3 	- Ủy viên

4. Ô. Nguyễn Hữu Phương	- TP Kế hoạch Công ty ĐL3		- Ủy viên

5. Ô. Nguyễn Nghiêm Lĩnh	- PTr.Ban Tổ chức nhân sự EVN	- Ủy viên

6. Ô. Trương Công Giới	- Tổng Giám đốc Công ty		- Ủy viên

+ Thành viên Ban Kiểm Soát:

1. Ô. Ngô Tấn Hồng	        - PTP Tài chính - PC3			- Trưởng ban

2. Ô. Thang Thanh Hà	        - TP Thanh tra BV – PC2		- Thành viên

3. Ô. Trần Văn Thương	        - PTP Tổ chức lao động – PC HN	- Thành viên

- Thông tin về Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, từ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Cuộc họp của HĐQT do Chủ tịch HĐQT triệu tập, HĐQT họp ít nhất mỗi quí một lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Công ty.

Số lượng người trong HĐQT: 06 người

Công ty Điện lực 2 cử người giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo Điều 81 Luật doanh nghiệp và các qui định trong Điều lệ của Công ty và Qui chế phân cấp quản lý trong Hội đồng quản trị.

Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm.

Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT ghi trong Điều lệ Công ty.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc kiên nhiệm, không hưởng lương. Từ những người được bổ nhiệm chức danh quản lý công ty, HĐQT hưởng thù lao được Đại hội Cổ đông thông qua.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 người

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát thực hiện theo Điều 123 của Luật doanh nghiệp và theo các qui định trong Điều lệ của Công ty.

Nhiệm kỳ của Ba kiểm soát không quá năm năm

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT/Chủ tịch  và thành viên Ban kiểm soát: thực hiện theo các quy định của Nhà nước và Nghị quyết đã được thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: 6 người là các thành viên trong Hội đồng quản trị.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên:

| STT | Họ và tên | Tổng số cổ phần sở hữu (CP) | Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn thực góp (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Thành Duy | 30.000 | 0,044 |
| 2 | Trần Đức Hùng | 30.000 | 0,044 |
| 3 | Nguyễn Hữu Tâm | 40.000 | 0,058 |
| 4 | Nguyễn Hữu Phương | 20.000 | 0,029 |
| 5 | Nguyễn Nghiêm Lĩnh | 12.500 | 0,018 |
| 6 | Trương Công Giới | 17.100 | 0,025 |

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

+ Cổ đông Trần Thị Châu (Vợ của anh Nguyễn Hữu Tâm – thành viên Hội đồng quản trị): chuyền nhượng 57.000 cổ phần

+ Cổ đông Đặng Thị Cúc (Vợ của anh Trương Công Giới – thành viên Hội đồng quản trị): chuyển nhượng 75.000 cổ phần.

- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

Cổ đông góp vốn Nhà nước (cổ đông sáng lập): Có 04 cổ đông là Công ty Điện lực 2, Công ty Điện lực 3 và Công ty Điện lực Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam với tổng số vốn góp là 355 tỷ đồng.

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn:

| TT | Cổ đông lớn | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty Điện lực 2 | 10.998.200 | 15,97 |
| 2 | Công ty Điện lực 3 | 10.930.000 | 15,87 |
| 3 | Công ty Điện lực Hà Nội | 7.332.100 | 10,64 |
| 4 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 6.261.800 | 9,09 |
|  | Tổng cộng | 35.522.100 | 51,57 |

a, Công ty Điện lực 2:

+ Địa chỉ: 72 – Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại :   84.8.2200305 – 84.8.2200390

+ Fax           :   84.8.2200301

+ Website	:    www.pc2.evn.com.vn

+ Giấy phép đăng ký KD số 102618

b, Công ty Điện lực 3:

+ Địa chỉ: 393 – Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

+ Điện thoại :   84.0511.3621028

+ Fax           :   84.0511.3625071

+ Website	:    www.cpc.vn

Giấy phép đăng ký KD số 104024

c, Công ty Điện lực Hà Nội:

+ Địa chỉ: 69- Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại :   84.42200898

+ Fax           :   84.402200899

+ Website	:    www.hanoipc.evn.com.vn

Giấy phép đăng ký KD số 110004

d, Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

+ Địa chỉ: 18- Trần Nguyên Hãn, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại :   84.4.2200977

+ Fax           :   84.4.8249462

+ Website	:    www.evn.com.vn

Giấy phép đăng ký KD số 109667

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn sáng lập: giống mục 2.1

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Công ty có 05 cổ đông là cá nhân nước ngoài sở hữu tổng số cổ phần là 128.500 cổ phần, chiếm 0,19% vốn thực góp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu P3.

Trương Công Giới

# Text boxes

P. QLÝ

CÔNG

TRÌNH

CĐ PT

PHÒNG ĐỀN BÙ

PHÒNG

KỸ THUẬT-

CHẤT LƯỢNG

PHÒNG

TÀI CHÍNH

- KẾ TOÁN

PHÒNG KINH TẾ -

KẾ HOẠCH

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BAN KIỂM SOÁT

HĐQT

PCHN

PC2

PC3

EVN

PHÒNG NHÂN SỰ-

TỔNG HỢP

BAN CBSX